Отчет о реализации плана-графика мероприятий (дорожной карты)  по введению в действие Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 27»

на 2014-2016 гг.

| № п/п | Мероприятия | План действий | Срок | Ответственные | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС |  |  |  |  |
| 1.1. | Приведение локальных актов МБДОУ «Детский сад № 27» в соответствие с ФГОС ДО | Приказ «Об организации деятельности МБДОУ «Детский сад № 27» по подготовке к введению ФГОС» | 02.04.14 | Заведующий | – приказ «Об организации деятельности МБДОУ «Детский сад № 27» по подготовке к введению ФГОС» от 02.04.2014 № 16а –новая редакция Устава от 25.08.2015 г. – Внесены изменения и дополнения в Договор с родителями (законными представителями) |
|  |  | Разработка и утверждение нового Устава | До 01.01.16г. |  |  |
|  |  | Внесение изменений и дополнений в Договор с родителями (законными представителями) | До 15.05.14г. |  |  |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС дошкольного образования в | Разработка плана мероприятий в дорожную карту по обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад № 27» на 2014-2016 годы | До 02.04.2014 | Заведующий | - дорожная карта по обеспечению введения ФГОС ДО от 02.04.2014 г. приказ № 16а |
| 1.3. 1.4. | Разработка и утверждение основной образовательной программы (с учетом примерных основных образовательных программ дошкольного образования) | Приказ о создании рабочей группы по разработке основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 27» | До 01.09.2014 | Заведующий Заедующий | Приказ о создании рабочей группы по разработке основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 27» от 25.04.2014 приказ № 17а |
|  |  | Приказ об утверждении основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 27» | До 01.09.2014 |  | ООП МБДОУ «Детский сад № 27» утверждена 26.08.2014 приказ № 84 |
|  | Определение учебно-методической литературы, используемой при реализации основной образовательной программы. | Рассмотрение вопросов на Педагогических советах | До 01.09.2014 | Старший воспитатель | Протокол педсовета № 1 от 27.08.2014 г. программа «Радуга» ввиду отсутствия примерных программ ДО в реестре. С 2016 г. используется примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» |
| 1.5. | Проведение аналитических работ о готовности воспитателей к введению ФГОС ДО. | Сбор аналитических материалов, получение объективной информации | До31.05.14г. | Старший воспитатель | Анкетирование педагогов |
| 1.6. | Изучение инструктивно-методических писем по переходу на ФГОС ДО: Комментарии к ФГОС ДО (№08-249 от 28.02.14г.) | Использование письма в практической работе | Март 2014г. | Заведующий | Изучены комментарии к ФГОС ДО №08-249 от 28.02.14г |
|  | Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО ООП | Использование методических рекомендаций в практической работе | Март-декабрь 2014г. | Старший воспитатель | При разработке ООП использованы методические рекомендации по её разработке на основе ФГОС ДО ООП |
| 1.7. | Мониторинг условий реализации ФГОС в МБДОУ «Детский сад № 27» , | Создание условий соответствующих требованиям ФГОС дошкольного образования, для реализации основной образовательной программы дошкольного образования | Май 2014-декабрь 2016 | Заведующий Старший воспитатель | Созданы условия для реализации ООП |
| 1.8. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции в соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования | До 01.06.2014 | Заведующий | Внесены изменения и дополнения в должностные инструкции в соответствии с требованиями к кадровым условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования |
| 2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, по подготовке к введению и реализации ФГОС дошкольного образования | Приказ утверждающий состав рабочей группы МБДОУ «Детский сад № 27» | До 02.04.2014 | Заведующий | Приказ о создании рабочей группы по разработке основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 27» от 25.04.2014 приказ № 17а |
|  |  | Разработка Положения о создании рабочей группы по введению ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад № 27» | Апрель 2014г. | Заведующий | Положение о рабочей группе по введению ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад № 27» от 02.04.2014 г. приказ № 16а |
| 2.2. | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования | Изучение педагогами нормативно - правовых и методических рекомендаций по введению ФГОС дошкольного образования в процессе самообразования | В соответствии с годовым планом работы | Старший воспитатель | Организована методическая поддержка по изучению педагогами нормативно-правовых и методических рекомендаций по введению ФГОС ДО. |
|  |  | - Изучение опыта работы пилотных ДОУ по введению ФГОС - Рассмотрение вопросов на педагогических советах - Консультирование - Открытые просмотры, мастер- класс Оказание индивидуальной помощи педагогам по вопросам планирования. Анкетирование педагогов с целью выявления затруднений и проблем в изучении ФГОС. | В соответствии с годовым планом работы | Старший воспитатель |  |
| 2.3. |  | Выполнение плана повышения квалификации | В соответствии с планом-графиком КПК | Заведующий, старший воспитатель | Все педагоги (100%) прошли КПК по реализации ФГОС ДО |
| 2.4. | Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования. | Участие в методических объединениях | 2014-2016гг.. | Старший воспитатель | В течение учебного года педагоги являются непосредственными участниками ГМО |
| 2.5. | Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования. | Внесение изменений и дополнений в Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования. | До 01.01.2015 | Старший воспитатель | Положение о ВСОКО |
| 2.6. | Содействие деятельности общественных объединений родителей (законных представителей) | Выполнение плана работы с родителями (законными представителями) | Ежегодно | Заведующий | План взаимодействия с семьями воспитанников реализуется в полном объёме |
|  | Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставляемых образовательных услуг образовательной организацией. | Анкетирование Опросы | Ежегодно | Заведующий Старший воспитатель | Ежегодно осуществляется мониторинг удовлетворённости родителями качеством предоставляемой услуги через подведение результатов анкетирования |
| 3.Создание кадрового обеспечения введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Корректировка плана курсовой подготовки педагогических работников МБДОУ «Детский сад №27» в связи с введением ФГОС дошкольного образования. | Реализация плана повышения квалификации педагогических работников МБДОУ «Детский сад №27» | До 15.04.2014 | Заведующий Старший воспитатель | Все педагоги (100%) прошли КПК по реализации ФГОС ДО |
| 3.2. | Изучение методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников | Подготовка педагогических работников к аттестации на первую и высшую категории | 2015-2016 | Заведующий Старший воспитатель | Аттестация педагогических работников в соответствии с Положением об аттестации педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 27» |
| 3.2. | Определение наставников для молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО. | Приказ о назначении наставника | 2015-2016 | Заведующий | В Детском саду существует наставничество, подкреплённое приказами заведующего. |
| 4.Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |
|  | Корректировка и выполнение муниципального задания | Выполнение муниципального задания на 100% |  | Заведующий | отчёт о выполнении муниципального задания соответствует плану на |
|  | Обеспечение оснащённости образовательного пространства в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ. | 2014-2016 | Заведующий | Ввиду слабого финансирования к концу приобретено не достаточно оборудования и материалов для оснащённости образовательного пространства |
|  | Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ методической литературы по всем разделам ООП. | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ. | 2014-2016 | Заведующий | В методическом кабинете имеется фонд методической литературы в соответствие с ФГОС ДО |
|  | Создание условий для реализации дополнительных образовательных услуг. | Организация и предоставление дополнительных образовательных услуг. | 2014-2016 | Заведующий | В ДОО предоставляются дополнительные образовательные услуги |
|  | Анализ соответствия материально-технической базы при реализации ООП ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. | Создание предметно-развивающей среды согласно требованиям ФГОС ДО. | 2014-2016 | Заведующий | Предметно-развивающая среда групп соответствует требованиям ФГОС, однако ощущается нехватка финансирования |
| 5.Создание информационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016 | Заведующий | Участие педагогов в методических мероприятиях разных уровней (в т.ч. вебинары) по вопросам введения ФГОС ДО |
|  |  | Проведение педагогических советов и мероприятий по реализации ФГОС ДО. |  |  | В план педсоветов включены вопросы реализации ФГОС ДО |
|  |  | Обеспечение публичной отчётности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС |  |  | Информацияо ходе реализации ФГОС ДО размещена на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 27» |
|  |  | Информирование общественности, родителей посредством официального сайта ДОУ, информационных стендов, родительских собраний о подготовке к введению и прядке перехода на ФГОС ДО. |  |  |  |